A TÁMOP 1.1.2 program

BAZ megyei megvalósításának eredményei

a 2011.01.01-2015.04.30. közötti időszakban

A 2011. május 1-vel elindult TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) elnevezésű országos projektet a Nemzetgazdasági Minisztérium és a megyei kormányhivatalok konzorciumi együttműködés keretében az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósítják meg.

Célja, hogy elősegítse az állami foglalkoztatási szervnél nyilvántartott hátrányos helyzetű álláskeresők nyílt munkaerő-piacra történő tartós visszakerülését, illetve a ma még inaktív emberek minél szélesebb körben történő megszólítását, segítő szolgáltatások és támogatások alkalmazásával történő elhelyezését.

A program elsősorban azokra a problémákra, problémacsoportokra koncentrál, amelyek a hagyományos eszközökkel és módszerekkel nehezebben kezelhetőek, az eredményességhez több, személyre szabott szolgáltatást és támogatást és forrást kell mozgósítani.

Az állami foglalkoztatási szerv látókörébe kerülő különböző munkaerő-piaci hátránnyal rendelkező állástalanok közül a program

- az alacsony iskolai végzettségűeket,

- a pályakezdés,

- az idős kor nehézségeivel küzdőket,

- a gyermekgondozásból vagy hozzátartozó ápolásából visszatérőket,

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultakat,

- és a munkanélküliség tartóssá válásával veszélyeztetetteket

célozza meg.

Az utolsóként megnevezett célcsoporti kör a megyei sajátságokat figyelembe véve került meghatározásra. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az alábbi hátránnyal rendelkezők kerülhetnek be ebbe a célcsoportba:

- legalább három hónapja regisztráltak, vagy

- családon belüli munkanélküliséggel érintettek, vagy

- elavult szakképesítéssel rendelkezők, vagy

- gyermeküket egyedül nevelők, vagy

- csoportos létszámleépítéssel érintettek.

A programrésztvevők egyéni szükségleteihez igazodó munkaerő-piaci szolgáltatások a program teljes ideje alatt alkalmazásra kerülnek. A térség munkáltatói igényfeltárása alapján indított képzések hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkaerő kereslet-kínálat minél jobban közelítsen egymáshoz. A projektből finanszírozható támogatott foglalkoztatási formák elősegítik a programrésztvevők munkagyakorlat szerzését. Az elhelyezkedést számos további támogatás segíti elő, úgymint a munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek megtérítése, és a mobilitást növelő lakhatási támogatás. Továbbá a program lehetőséget biztosít az álláskeresők részére vállalkozás indítására is, hozzájárulva ezzel a megye vállalkozási szférájának élénkítéséhez.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által megvalósított program rendelkezésre álló megyei forrása a hosszabbítás következtében 15 297 millió Ft-ra nőtt, mely további 1155 fő, az eredetileg engedélyezett létszámmal együtt összesen 21 218 fő - a meghatározott célcsoporti feltételeknek megfelelő - álláskereső programba vonására nyújt fedezetet.

A 2015. március 4-től a 25 év alatti fiatalok kivételével minden hátrányos helyzetű célcsoportba folytatódnak a bevonások. A fiatalok képzésbe vagy foglalkoztatásba történő be-, illetve visszasegítésére a 2015. január 1-től elindult Ifjúsági Garancia program hivatott.

A program kezdetétől 2015. április végéig összesen 20 818 álláskeresővel bevonására került sor. Az uniós forrásból finanszírozott programokkal szemben támasztott elvárás, hogy a megvalósítás során fokozott figyelmet kell fordítani a horizontális szempontok érvényesítésére. A projektdokumentációban lefektetett keretszámok alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vállalta, hogy a programba vontak 45%-a nő, 20%-a pedig roma nemzetiségű álláskereső lesz. A horizontális szempontok érvényesítésére hozott intézkedések eredményeként összességében a programba vont nők 47%-os, a roma nemzetiségű ügyfelek pedig 20%-os arányban vannak jelen. BAZ megye illetékességi területén elhelyezkedő 16 kistérség közül 10 a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik. A programba vontak fele él ezen kistérségekben.

A TÁMOP 1.1.2 projekt keretében az ügyfelek legalább egy szolgáltatási és egy támogatási programelemben részesülnek. A kirendeltségi koordinátorok a programba vonáskor személyes interjú során mérik fel az ügyfél elhelyezkedését nehezítő körülményeket, a személyes hátráltató tényezőket, és ennek alapján állítják össze részére a személyre szabott szolgáltatási és támogatási elemeket tartalmazó egyéni programját. A célcsoport számára 2015. április 30-ig közel 31 200 esetben került sor valamilyen munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtására. Ez alapján a programban egy ügyfél szükség esetén több szolgáltatásban is részesült.

A program teljes időszaka alatt elindított 723 munkaerő-piaci képzés szakirányi struktúrája igazodott a kirendeltségeken bejelentett, ill. várható munkaerőigényekhez és foglalkoztatási lehetőségekhez. 2015. április végéig összesen 10 707 programrésztvevő kezdte el a programból finanszírozott tanulmányait. Közülük az év végéig befejeződött képzéseken összesen 9 022-en vizsgáztak sikeresen. A program indítása óta elkezdődött képzések közül legtöbben a volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő, a szociális gondozó és ápoló, a CNC forgácsoló, a nyelvi felkészítő, az óvodai dajka, az élelmiszer- és vegyi áru eladó, valamint az ESR segélyhívó operátor és call center képzésen kezdtek tanulni.

A program kezdetétől 2015. április 30-ig támogatott foglalkoztatás keretében nyújtott bér- és bérköltség támogatást több mint 12 000 esetben vették igénybe a munkáltatók. Ebből közel 1 380 esetben a munkatapasztalat szerzést követően bértámogatásra is sor került. Ezen időszak alatt 538 résztvevő önfoglalkoztatásának támogatása kezdődött el. A TÁMOP 1.1.2 programból finanszírozott lakhatási támogatás lehetőségével pedig 369 álláskereső élt.

A programba vontak jelentős része jelenleg valamilyen támogatás részese. 2015. április 30-ig összesen 12 321 ügyfél fejezte be az egyéni programját, melynek 87%-a sikeresen teljesült. A lefolytatott 5 622 db. 180. napi hatásvizsgálat közel felében a vizsgálat alanya dolgozott, vagy vállalkozó volt.

Keretgazdálkodás

Az BAZ megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának tényadatai 2015. április 30-án:

A projekt megyei keretösszege, a teljes projektidőszakra vonatkozóan működési és támogatási eszközök vonatkozásában 15 297 M Ft. Támogatási eszközökre fordítani tervezett összeg 13 965 M Ft.

A projekt indulásától 2015. április 30-ig vállalt pénzügyi elkötelezettség támogatásokra összesen 13 482,7 M Ft, melyből 2015. április 30-ig 12 985,4 M Ft került kifizetésre.

Az egyes támogatási eszközök tekintetében:

- 2015. április 30-i állapotnak megfelelően a képzési támogatás esetében 6 703,4 M Ft került lekötésre és 6 503,1 M Ft kifizetésre.

- A foglalkoztatási támogatások (bér/bérköltség és vállalkozóvá válási támogatás) esetében 2015. április 30-ig lekötés állományunk 6 321,4 M Ft, ebből 6 032,1 M Ft kifizetésre. A munkába járást támogatás kötelezettségvállalásunk 44,4 M Ft, kifizetésünk 43,1  M Ft volt.

- Lakhatási támogatás kötelezettségvállalás 216 M Ft, melyből 209,6 M Ft került kifizetésre.

- Munkaerő-piaci szolgáltatásokra, és az ahhoz kapcsolódó költségtérítésekre (beleértve a vásárolt mentori és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokat is) 149,6 M Ft-ot fordítottunk.

- Egyéb költségtérítések vonatkozásában 47,9 M Ft került kifizetésre.

Összességében a BAZ megyei TÁMOP 1.1.2 program a tervezett ütemben valósul meg.

Miskolc, 2015.05. 22.