TÁMOP-1.1.2-07/1-2008-0001 programmegvalósítás szakmai

eredményei 2010. július hónapban

A programban vállalt indikátorok teljesülése a célértékekhez viszonyítva

2010. július 31-ig a TÁMOP 1.1.2 program indikátorainak alakulása: Indikátorok Eredeti vállalás fő 2010. július 31-ig bevontak fő Teljesülés (módosult vállaláshoz képest) % Programba bevontak száma (fő) 8 902 8 923 100,24 % A programba bevontak közül az új álláskeresők száma (fő) 2 910 2 927 100,58 % Képzésbe bevontak létszáma (fő) 5 898 6 051 102,59 % Képzést sikeresen befejezők létszáma (fő) 5 621 5 067 90,14 % Egyéni programot sikeresen befejezők létszáma (fő) 7 122 5 476 76,89 % A programot sikeresen befejezettek közül azok létszáma, akik a program befejezését követő 180. napon munkaviszonyban állnak vagy vállalkozók (fő) 2 635 936 35,52 % Július hónapban 39 fő többszörösen hátrányos helyzetű ügyfél programba vonása történt meg. A beszámolási időszak végéig összesen 8 923 fővel kötött az ÉMRMK megállapodást, ebből 2 927 fő 2008. szeptember 1-je után veszítette el állását. A horizontális szempontok érvényesülése érdekében a projektben 1 111 fő (12%) roma származású és 3520 fő (40%) nő bevonása történt meg. A program jelen szakaszában 1 572 fő roma és 4 363 fő nő bevonása teljesült, mely már a vállalt értékeket meghaladta. Júliusban 2 képzés indult 26 fő részvételével. A hónap végéig összesen 408 képzés indult el a régióban 6 051 fő bevonásával, melyből 363 tanfolyam már befejeződött. A vizsgára bocsátott 5239 főből 5067 ügyfél vizsgázott sikeresen és szerzett új szakmát (képzést sikeresen befejezők/képzést befejezők aránya 96,72%). A programunkban 149 fő sikertelen eredménnyel zárta a képzést, mely a képzésbe vontak 2,46 %-át teszi ki. 23 ügyfél esetében még nem ismert a vizsgaeredmény. A kirendeltségeknek az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartása eredményeként az elindított képzéseinkből összesen 234 fő lépett ki a záróvizsga előtt, mely a képzést megkezdők 3,87 %-a. 2010. július 31-ig elindult képzések közül a 10 „legnépszerűbb” képzési irányok a következők: wolframelektródás + minősített hegesztő, élelmiszer + vegyi áru eladó, ECDL, takarító, szociális gondozó és ápoló, fogyóelektródás + minősített hegesztő, virágkötő, szárazépítő, nehézgépkezelő, könnyűgépkezelő. TÁMOP 1.1.2 program keretében nyújtható bértámogatást 2010. július 31-ig összesen 38 ügyfél vette igénybe, a tervezett létszám közel 70 %-a. Július hónapban 142 főt sikerült bérköltség támogatással elhelyezni. A jelentés készítés időszakáig 5 038 főre történt a kötelezettségvállalás, melyből 4 931 ügyfél kezdte meg a támogatott munkavégzést. Előre láthatóan augusztus hónapban 107 fő munkába helyezésére nyílik lehetőség bérköltség támogatással. A jelentéstétel időszakáig összesen 5 794 ügyfelünk egyéni programja fejeződött be, melynek 94,5 %-a (5 476) sikeresen zárult. A 2 246 lefolytatott hatásvizsgálat közül 936 (41 %) esetben dolgozott az ügyfél támogatás nélkül, vagy vállalkozó volt a 180. napon.

A projekt megvalósítása során végrehajtott mentori tevékenység, a szolgáltatók által elvégzett szolgáltatási tevékenység alakulása a programban.

2009. december 31.-ig volt szerződése az ÉMRMK –nak a külső szolgáltatókkal a mentori és humánszolgáltatásra. 2010. július végéig külső szolgáltatók által végzett szolgáltatások nem történtek. Az új Mentori és Humánszolgáltatások Közbeszerzési eljárása folyamatban van. A közbeszerzés lefolytatásáig a munkaügyi központ munkatársai végzik a szolgáltatásokat.

Pénzügyi forrásfelhasználás alakulása a szakmai megvalósulás összefüggésében

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ jó ütemben halad a program megvalósításában. A támogatottakra fordítható összeg tekintetében: Az adott időszakig programba vont 8923 fő esetében, amely teljes projekt szakaszra vonatkozóan a bevonandó létszám 99,8 %-a, a teljes lekötési állomány 93,2 %-os, a program 83,4 %-os kifizetési aránynál tart. 2010. július 31-i állapotnak megfelelően a pénzügyi lekötés tekintetében, 6051 fő a képzésbe vontak száma. Képzési támogatás tekintetében 4.129.764.697.-Ft került lekötésre, és .3.768.787.687,-Ft került kifizetésre. A bér-, bérköltség támogatás esetében 2010. július 31-ig 5076 főre vállaltak kötelezettséget a kirendeltségek. Ugyanezen időszak végéig a lekötés állományunk 3.278.215.336,-Ft, és 2.861.142.446,-Ft kifizetésére került sor. Mobilitás támogatás kifizetésünk 15.341.709 Ft Humánszolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzügyi kifizetés – mely az intenzív humánszolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás – az időszak végéig 5.150.138,- Ft. A támogatások felhasználása a teljes projekt szakasz vonatkozásában időarányos, a korábban képződött tartalékokat új képzések indítására és bérköltség támogatásra használta fel az ÉMRMK. A működési költségek tartalékából sor került 100 millió forint támogatási költségre történő átcsoportosításra, és kezdeményezés történt további 135 millió forint működési költség támogatási eszközre való átcsoportosításra. Működési költségek tekintetében: A felhasználás 2010. július 31-ig 980,72 millió Ft. A 2010. évi II. negyedévi forráslehívásra került sor.

A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységek 2010 júliusában

2010. július hónapban, az alábbi eszközökkel igyekeztünk a nyilvánosság tájékoztatását biztosítani úgy, hogy a megvalósítás célkitűzései teljesüljenek. Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) Tiszaújváros- Hirdetés a TÁMOP 1.1.2 program eredményeiről, aktualitásairól a Tiszaújvárosi Krónika XXVIII.évf.26. számában. Rétság- Újságcikk megjelentetése a Hangadó XXI. Évf. 5. számában (Feljegyzés, Újság) és a Borsosberény Község Berényi Hírek című lapokban -2010. Július IX/4. szám - „Uniós támogatással szereztek szakképesítést” címmel. (Feljegyzés Újság). Televízió, rádió Sárospatak- Riport a Zemplén TV HÍR7 című műsorában a kirendeltség vezetővel a befejeződő tanfolyamokról. Megszólaltatták a a képzések egy-egy résztvevőjét is -2010. 07.hó. (DVD). Hatvan- Városi TV képújságjában tájékoztatás a TÁMOP 1.1.2 program legfrissebb információiról. Pásztó- Munkáltatóknak szóló tájékoztató a VÁRTECH TV-ben (Jelentésösszegző, Tájékoztató nyomtatott változata -3 db.). Rétság- Kábel TV- s hirdetmény a TÁMOP 1.1.2 program aktualitásairól.(Feljegyzés, a hirdetés nyomtatott változata. Internet (honlap) egyéb Tokaj- A kirendeltség ügyfélhívó rendszerén keresztül történő tájékoztatás a TÁMOP 1.1.2 program által nyújtható szolgáltatásokról, támogatásokról. (a megjelentetett szöveg nyomtatott változata, e-mail). Hatvan- Tájékoztatás a TÁMOP 1.1.2 program legfrissebb információiról a www.harvanonlein.hu honlapon és a kirendeltség ügyfélhívó rendszerén (e-mail, honlap nyomtatott oldala). Balassagyarmat- Hirdetés munkáltatók részére a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról a kirendeltség ügyfélhívó rendszerén, az információs térben elhelyezett hirdető táblán -2010. 07. 21-27 (Munkáltatóknak szóló hirdetés, szövege). Szécsény- Tájékoztató a program állásáról diasoron, kihelyezve az ügyfélváróban található ügyfélhívó rendszeren. Tájékoztatás a program támogatási rendszeréről a kirendeltség ügyfélhívó rendszerén.(Jelentésösszegző, a szöveg nyomtatott változata). Rétság- Tolmács község honlapján megjelentetett tájékoztató „Uniós támogatással szereztek szakképesítést” címmel (Feljegyzés, honlap nyomtatott változata Egyéb rendezvény, konferencia Sátoraljaújhely - Jurkó Gyula, kirendeltség-vezető tájékoztatása a térség munkaerő-piaci helyzetéről, a TÁMOP 1.1.2 program nyújtotta lehetőségekről, az Önkormányzat Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságának ülésén -2010. 07. 06.. (Jelentés), - Testületi ülésén -2010.07.07., valamint a Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoport Tematikus Műhelymunkán -2010.07.15. a TÁMOP 1.1.2 program megvalósításának jelenlegi eredményeiről, hátra lévő tennivalóiról, céljairól. - Munkáltatók tájékoztatása a programban nyújtható, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról -2010.07. hónapban folyamatos (Jelentés). Szikszó- Munkáltatók tájékoztatása a TÁMOP 1.1.2 programban nyújtható, a foglalkoztatást elősegítő támogatások lehetőségeiről. Az élelmiszer és vegyi áru eladó, takarító, motorfűrész-kezelő+erdőőr, pénzügyi és számviteli ügyintéző, munkaruha és védőruha készítő tanfolyamon végzett hallgatók kiajánlása a munkáltatók részére. -2010. 07. 30.(Emlékeztető). Pétervására- Ügyfelek tájékoztatása a foglalkoztatásukat elősegítő bérköltség támogatásról a TÁMOP 1.1.2 programban -2010.07.27.-29. (Feljegyzés, Jelenléti ívek -6 db). Pásztó- Szóbeli tájékoztató az újonnan belépő ügyfelek részére a TÁMOP 1.1.2 programban igénybe vehető szolgáltatásokról (Jelentésösszegző, Tájékoztató). Rétság- Munkáltatók tájékoztatása (Ahura BT. És váci Waldorf Általános Iskola)a program keretében szakmát szerzett ügyfelek után igénybe vehető bérköltség támogatás lehetőségéről (ECDL+angol alapfokú nyelvtanfolyam) -2010.07.28. (Feljegyzés, Fényképek, Jelenléti ív.) Füzesabony- Általános tájékoztatás a TÁMOP 1.1.2 programról és a "Fenntartható fejlődés és környezetvédelem a XXI. századi Európában" című környezetvédelmi tudnivalókról- 2010. 07. 07, 14, 21, 28. ("Jelenléti ív és átvételi lap" 5db, Szórólap). Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány Mezőkövesd- Hírlevélben történő tájékoztatás a TÁMOP 1.1.2 program megvalósítás eredményeiről, aktualitásairól. Szóróanyagként a kirendeltség ügyfélterében és az önkormányzatoknál elhelyezve -2010. július hónapban folyamatos (Jelentésösszegző, Hírlevél). Sárospatak- Tájékoztató munkáltatók részére a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról a parkgondozó, wolframelektródás hegesztő+minősített hegesztő, ECDL és TB ügyintéző képzést végzettek elhelyezése céljából-2010. 07. (Szórólap, www.zemplentv.hu, ). Tokaj- tájékoztató bérköltség támogatásról a munkaerő-piacra való visszakerülés érdekében (e-mail, Tájékoztató). Salgótarján- Tájékoztató Hírlevélben a munkáltatók részére nyújtható, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról a TÁMOP 1.1.2 programban (Hírlevél). Pásztó- Általános tájékoztató a programról álláskeresőknek, munkáltatóknak –elhelyezve az információs térben (Jelentésösszegző, Tájékoztató). Szécsény- Tájékoztató munkáltatók részére az igénybe vehető támogatási formákról Hírlevélben (Hírlevél, Jelentésösszegző, a program képekben). Plakát elhelyezése az ügyfélváróban a szabad álláshelyek kiajánlása céljából. Rétság- Kirendeltségi Hírlevélben munkáltatók tájékoztatása a programban szakmát szerzett, de még el nem helyezkedett ügyfelek munkába helyezése érdekében.(Feljegyzés, Hírlevél 7. szám).

Miskolc, 2010. augusztus 23.

Észak-magyarországi Regionális

Munkaügyi Központ

ESZA Projekt Iroda