A TÁMOP-1.1.2-07/1-2008-0001 programmegvalósítás szakmai

Eredményei 2010. május hónapban

A programban vállalt indikátorok teljesülése a célértékekhez viszonyítva

2010. május 31-ig a TÁMOP 1.1.2 program indikátorainak alakulása: Indikátorok Eredeti vállalás fő 2010. május 31-ig bevontak fő Teljesülés (módosult vállaláshoz képest) % Programba bevontak száma (fő) 8902 8814 99 % A programba bevontak közül az új álláskeresők száma (fő) 2910 2846 97,5 % Képzésbe bevontak létszáma (fő) 5898 5969 101 % Képzést sikeresen befejezők létszáma (fő) 5621 4684 83% Egyéni programot sikeresen befejezők létszáma (fő) 7122 5151 72 % A programot sikeresen befejezettek közül azok létszáma, akik a program befejezését követő 180. napon munkaviszonyban állnak vagy vállalkozók (fő) 2635 641 24 % Május hónapban 152 fő többszörösen hátrányos helyzetű ügyfél programba vonása történt meg. A beszámolási időszak végéig összesen 8814 fővel kötött az ÉMRMK megállapodást, ebből 2846 fő 2008. szeptember 1-je után veszítette el állását. A horizontális szempontok érvényesülése érdekében a projektben 1111 fő (12%) roma származású és 3520 fő (40%) nő bevonása volt a vállalásban. A program jelen szakaszában 1557 fő roma és 4322 fő nő bevonása valósult meg, mely már meghaladta a vállalt értékeket. Májusban 17 képzés indult el 220 fő részvételével. Így összesen a hónap végéig 400 képzés indult el a régióban 5969 fő bevonásával, melyből 333 tanfolyam már befejeződött. A program keretében ez idáig a képzésbe vontak 78 %-a (4684 fő) vizsgázott sikeresen és szerzett új szakmát. A kirendeltségeknek az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartása eredményeként a képzés közben történő kilépők száma csak 227 fő, mely a képzést megkezdők 3,8 %-a. Programunkban 105 fő sikertelen eredménnyel zárta a képzést, mely a képzésbe vontak 1,7 %-át teszi ki. TÁMOP 1.1.2 program keretében nyújtható bértámogatást 2010. május 31-ig összesen 38 ügyfél vette igénybe, a tervezett létszám közel 70 %-a. Május hónapban 145 főt sikerült bérköltség támogatással munkába helyezni. 2010 május végéig 4748 főre vállalt kötelezettséget az ÉMRMK, melyből 4678 ügyfelünk kezdte meg a támogatott munkavégzést. Előre láthatóan június hónapban 72 fő munkába helyezésére nyílik lehetőség bérköltség támogatással. 2010. május végéig összesen 5485 ügyfelünk egyéni programja fejeződött be, melynek 94 %-a (5151) sikeresen zárult. Az 1308 lefolytatott hatásvizsgálat közül 641 (49 %) esetben dolgozott az ügyfél, támogatás nélkül a 180. napon.

A projekt megvalósítása során végzett mentori- és a szolgáltatók által elvégzett szolgáltatási tevékenység alakulása a programban.

2009. december 31.-vel zárult a külső szolgáltatókkal kötött szerződés a mentori és humánszolgáltatások tekintetében. 2010 májusával bezárólag a külső szolgáltatók által nyújtandó szolgáltatások nem történtek. A pénzügyi elszámolások folyamatban vannak. Az új Mentori és Humánszolgáltatások Közbeszerzési eljárása folyamatban van. A közbeszerzés lefolytatásáig a munkaügyi központ munkatársai végzik a szolgáltatásokat.

A pénzügyi forrásfelhasználás alakulása a szakmai megvalósulás összefüggésében.

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ jó ütemben halad a program megvalósításában. A támogatottakra fordítható összeg tekintetében: Az adott időszakig programba vont 8814 fő esetében, amely teljes projekt szakaszra vonatkozóan a bevonandó létszám 99 %-a, a teljes lekötési állomány 90,3 %-os, a program 78,7 %-os kifizetési aránynál tart. 2010. április 30-i állapotnak megfelelően a pénzügyi lekötés tekintetében, 5971 fő a képzésbe vontak száma. Képzési támogatás tekintetében 4.107.804.332.-Ft került lekötésre, és .3.496.697.466,-Ft került kifizetésre. A bér-, bérköltség támogatás esetében 2010. április 30-ig 4748 főre vállaltak kötelezettséget a kirendeltségek. Ugyanezen időszak végéig a lekötés állományunk 3.071.672.609,-Ft, és 2.653.035.377,-Ft kifizetésére került sor. Mobilitás támogatás kifizetés összege 14.136.168 Ft Humánszolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzügyi kifizetés – mely az intenzív humánszolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás – az időszak végéig 5.150.138,- Ft. A támogatások felhasználása a teljes projekt szakasz vonatkozásában időarányos, a korábban képződött tartalékok felhasználása az új képzések indítására és bérköltség támogatások nyújtására történt. A működési költségek tartalékából sor került 100 millió forint, támogatási költségre történő átcsoportosításra. Működési költségek tekintetében: A felhasználás 2010. május 31-ig megközelítőleg 920 millió Ft. A 2010. évi II. negyedévi forráslehívásra is sor kerülhet.

A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységek 2010 májusában

2010. május hónapban, az alábbi eszközökkel igyekeztünk a nyilvánosság tájékoztatását biztosítani úgy, hogy a megvalósítás célkitűzései teljesüljenek. Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) ESZA Projekt Iroda- Miskolci Tükör- 2010.05.11.; - MINAP VII. évfolyam 21. szám- "Szabad munkaerő a B.A.Z. Megyei kirendeltségeken" címmel- 2010.05.29. Tokaj- Újságcikk megjelentetése a TÁMOP 1.1.2 program számszerűsített adatairól a Tokaji Hírek XIX. évfolyam 11. számában-2010.05.31. (újságcikk nyomtatott változata, Feljegyzés). Salgótarján- Újságcikk megjelenése a Nógrád Megyei Hírlapban a program alakulásáról- 2010.05.04. XXI. évfolyam, 101. szám. Televízió, rádió Gyöngyös- A TÁMOP 1.1.2 program aktualitásainak megjelentetése a Gyöngyösi Városi TV-ben- 2010.05.06-13. (jelentésösszegző, megjelentetett tájékoztató tartalma). Pásztó- Munkáltatóknak szóló tájékoztató megjelentetése a VÁRTECH TV-ben- 2010.05. hó folyamatosan (Jelentésösszegző, Tájékoztató nyomtatott változata). Rétság- Kábel TV-s hirdetmény a TÁMOP 1.1.2 program aktuálisairól (Feljegyzés, hirdetés nyomtatott változata). Balassagyarmat – Hirdetés a városi TV-ben a TÁMOP 1.1.2 programban szakmát szerzett szabad munkaerőről. 2010. 05. 26.-tól 06.01-ig Internet (honlap) egyéb Mezőkövesd- A program keretében szakmát szerzett ügyfelek (hidegburkoló, szociális gondozó és ápoló) foglalkoztatását elősegítő támogatási formák népszerűsítése a www.mezokovesd.hu honlapon- 2010.05.11. (Jelentésösszegző, honlapon megjelentetett szöveg nyomtatott változata). Hatvan- A legfrissebb információk közreadása a www.hatvanonline.hu honlapon a TÁMOP 1.1.2 programról (e-mail, honlap nyomtatott oldala, a megjelentetett tájékoztató tartalma). Szécsény- a város honlapján megjelentetett tájékoztató diagramm a TÁMOP 1.1.2 program megvalósításáról (összefoglaló diagramm, diasor). Balassagyarmat - Hirdetés a városi TV-ben a TÁMOP 1.1.2 programban szakmát szerzett szabad munkaerőről. 2010. 05. 01-től 05.31-ig (Jelentésösszegző, Tájékoztató) Egyéb rendezvény, konferencia Salgótarján - ESZA projekt Iroda - Részvétel az OFA szervezésében, 2010. május 27 –én Salgótarjánban megtartott Állásbörzén, ahol a kirendeltség képviselte a munkaügyi szervezet programjait, többek között a TÁMOP 1.1.2 programot. Az ESZA Iroda biztosította a munkába helyezést elősegítő információkat tartalmazó szóróanyagokat, melyet a kirendeltség munkatársai propagáltak. A rendezvény része volt egy Munkáltatói Fórum is, ahol kb. negyven munkáltató vett részt. Célunk, a programban szakmát szerzett résztvevők munkába helyezésének elősegítése volt. 2010. 05 27.(Meghívó, Jelentkezési lap, CD-fotók) ESZA Projekt Iroda- Részvétel a MINŐIES Alapítvány által szervezett rendezvényen, esélyegyenlőség biztosítása céljából- 2010.05.07. (programismertető, tájékoztató kiadványok). Kazincbarcika- Munkáltatók, ügyfelek tájékoztatása a TÁMOP 1.1.2 program, bérköltség támogatásáról (tájékoztató munkáltatók részére). Mezőkövesd- A szakmát szerzett hallgatók munkáltatók felé történő kiajánlása (személyes megkeresés), munkáltatók tájékoztatása a TÁMOP 1.1.2 program lehetőségeiről- 2010.05.28. (Jelentésösszegző, Feljegyzés, Tájékoztató) Sátoraljaújhely- A Sátoraljaújhelyi Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete főpályázó valamint két együttműködő partner a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zempléni Térségi Egyesülete és a Bodrogközi Emberekért Egyesület pályázat keretében kívánja megvalósítani a "Civilek a munkanélküliség csökkentéséért, az integráció elősegítéséért" című programját- kirendeltségi dolgozók rendezvényen való részvétele- 2010.05.31. Szupervízió rendezvénysorozat - Sátoraljaújhely (Képzések zárását követő kiajánlása az ügyfeleknek), Pálháza (2010.05.12.), Pácin (2010.05.14.), interaktív fórum.(2010.05.07.22.), Közérdekű Fogadóóra-2010.05.28. Munkáltató kapcsolattartás-2010. 05-01-31. Szikszó- Munkáltatói kapcsolattartás a TÁMOP 1.1.2 program keretében induló képzésekről, az igénybe vehető támogatási lehetőségről, a programban végzett ügyfelek munkáltatók felé történő kiajánlása. (Emlékeztető, Jelentésösszegző) Tokaj- Csoportos tájékoztató az ECDL tanfolyamon résztvevők részére a bérköltség támogatásról (Tájékoztató). Putnok- Részvétel a XII. alkalommal megrendezett Gömör Expo rendezvényen, ahol az ÉMRMK Putnoki Kirendeltsége népszerűsítette a résztvevők számára az aktuálisan igénybe vehető programokat, támogatási lehetőségeket. -2010.04.30-2010.05.02. (Programösszegző, Feljegyzés). Pétervására- Csoportos tájékoztatás Károly Réka esetmenedzser előadásában azoknak a programrésztvevőknek, akik a TÁMOP 1.1.2 program keretében álláskeresési technikák oktatásán vettek részt- 2010.05.25-27. (Feljegyzés, Jelentésösszegző, Jelenléti ívek 6db). Salgótarján- Állásbörze és Szakmai Fórum a megváltozott munkaképességű ügyfelek részére-2010.05.27. (2 db meghívó, jelentkezési lap). Szécsény- A TÁMOP 1.1.2 programban szakmát szerzett ügyfelek munkáltatók felé történő kiajánlása. (tájékoztató levél munkáltatóknak, összefoglaló diagramm). Rétság- Csoportos tájékoztató a TÁMOP 1.1.2 programról, amely a tájékoztató helyszínén kifüggesztésre került (Feljegyzés, Fényképek). Rétság- Csoportos tájékoztató a TÁMOP 1.1.2 programba belépő ügyfelek részére- 2010.05.13.,27 (Feljegyzés, Jelenléti ívek-3db). Csoportos tájékoztató a konyhai kisegítő képzésről program vonás céljából- 2010.05.12. (Feljegyzés, Jelenléti ívek-2db, Fényképek) Balassagyarmat – Munkáltatói Fórum. Helyszín: Balassagyarmat Megyeháza 2010. 05.20. (Jelentésösszegző, Feljegyzés) Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány Pásztó- Általános tájékoztató a programról potenciális részvevőknek és foglalkoztatóknak – elhelyezve az ügyfélváróban. (Jelentésösszegző). Szécsény- Munkáltatók részére tájékoztató hírlevél az igénybe vehető támogatásokról. A kirendeltség információs térében elhelyezett tájékoztató diagramm a TÁMOP 1.1.2 program megvalósításáról (összegfoglaló diagramm, diasor). Rétság- Kirendeltségi hírlevél keretében munkáltatók tájékoztatása, a szakmát szerzett hallgatók munkáltatók felé történő kiajánlása (Feljegyzés, Hírlevél). Szikszó – Foglalkoztatási Hírlevél 2010. év I. szám. Helyzetkép a program megvalósításáról (Jelentésösszegző, Hírlevél)

Miskolc, 2010. június 14.

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

ESZA Projekt Iroda