A TÁMOP-1.1.2-07/1-2008-0001 programmegvalósítás

Eredményei 2010. március hónapban

A programban vállat indikátorok teljesülése a célértékekhez viszonyítva

2010. március 31-ig a TÁMOP 1.1.2 program indikátorainak alakulása: Indikátorok Eredeti vállalás fő 2010. március 31-ig bevontak fő Teljesülés (módosult vállaláshoz képest) % Programba bevontak száma (fő) 8902 8183 92 % A programba bevontak közül az új álláskeresők száma (fő) 2920 2336 77 % Képzésbe bevontak létszáma (fő) 5898 5444 92,3 % Képzést sikeresen befejezők létszáma (fő) 5621 4145 74 % Egyéni programot sikeresen befejezők létszáma (fő) 7122 4653 65 % A programot sikeresen befejezettek közül azok létszáma, akik a program befejezését követő 180. napon munkaviszonyban állnak vagy vállalkozók (fő) 2635 426 16 % Március hónapban 119 fő többszörösen hátrányos helyzetű ügyfél programba vonása történt meg. A beszámolási időszak végéig összesen 8183 fővel kötött megállapodást az ÉMRMK, ebből 2336 fő 2008. szeptember 1-je után veszítette el állását. A horizontális szempontok érvényesülése érdekében a projektben 1111 fő (12%) roma származású és 3520 fő (40%) nő bevonását vállalta az ÉMRMK. A program jelen szakaszában 1514 fő roma és 3996 fő nő bevonása teljesült, mely már meghaladta a vállalt értékeket. 2010. március végéig 359 képzés indult el a régióban 5444 fő részvételével, melyből 292 tanfolyam már befejeződött. A program keretében ez idáig a képzésbe vontak 74 %-a (4145 fő) vizsgázott sikeresen és szerzett új szakmát. A kirendeltségeknek az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartása eredményeként a képzés közben történő kilépők száma csak 215 fő, a képzést megkezdők csupán 4 %-a, viszont 96 fő sikertelen eredménnyel zárta a képzést, mely a képzésbe vontak 1,7 %-át teszi ki. Ennek megfelelően a „képzést sikeresen befejezők” indikátor teljesülését az elvárt 95 % helyett a jelenlegi számok alapján is csak 93 %-os a teljesülés. TÁMOP 1.1.2 program keretében nyújtható bértámogatást 2010. március 31-ig összesen 38 ügyfél vette igénybe, a tervezett létszám közel 70 %-a. Március hónapban 217 főt sikerült bérköltség támogatással elhelyezni. A jelentés készítés időszakáig 4501 főre kötöttünk bérköltség támogatás hatósági szerződést, melyből eddig 4460 ügyfél kezdte meg a támogatott munkavégzést. Előre láthatóan április hónapban 149 fő támogatott munkavégzéssel történő elhelyezésére nyílik lehetőség. 2010. március végéig összesen 4928 ügyfelünk egyéni programja fejeződött be, melynek több mint 94 %-a (4653) sikeresen zárult. A 818 esetben lefolytatott 180. napi hatásvizsgálat közül 426 (52 %) esetben támogatás nélkül dolgozott az ügyfél a 180. napon.

A projekt megvalósítása során végrehajtott mentori tevékenység, és a szolgáltatók által elvégzett szolgáltatási tevékenységek.

2009. december 31.-ig volt szerződése az ÉMRMK –nak a külső szolgáltatókkal a mentori és humánszolgáltatásra. 2010. márciusában a külső szolgáltatók által végzett szolgáltatások nem történtek. A pénzügyi elszámolások folyamatban vannak. 2010. március hónapban a TÁMOP 1.1.2 program keretében a 6 Mentori és Humánszolgáltató közül 5 szolgáltatóval lezárult az együttműködés, a szolgáltatásokat kifizetésre kerültek A szolgáltatónak folyamatban van a kifizetése. Az új Mentori és Humánszolgáltatások Közbeszerzési eljárása folyamatban van. A közbeszerzés lefolytatásáig a munkaügyi központ munkatársai végzik a szolgáltatásokat.

Pénzügyi forrásfelhasználás alakulása a szakmai megvalósulás összefüggésében.

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ jó ütemben halad a program megvalósításában. A támogatottakra fordítható összeg tekintetében: Az adott időszakig programba vont 8183 fő esetében, amely teljes projekt szakaszra vonatkozóan a bevonandó létszám 91,6 %-a, a teljes lekötési állomány 71,1 %-os, a program 67,3 %-os kifizetési aránynál tart. 2010. március 31-i állapotnak megfelelően a pénzügyi lekötés tekintetében, 5459 fő a képzésbe vontak száma, melyből március végéig 5444 fő kezdte el a képzését. Képzési támogatás tekintetében 3.757.647.862.-Ft került lekötésre, és 3.227.625.946.-Ft került kifizetésre. A bér-, bérköltség támogatás esetében 2010. március 31.-ig, 4501 főre vállaltak kötelezettséget a kirendeltségek. Ugyanezen időszak végéig a lekötés állomány 2.917.605.831,-Ft, és 2.428.856.756,-Ft. kifizetésére került sor. Mobilitás támogatás kifizetés 13.098.479,-Ft. Humánszolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzügyi kifizetés – mely az intenzív humánszolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás – az időszak végéig 5.150.138,- Ft. A támogatások felhasználása a teljes projekt szakasz vonatkozásában időarányos, a korábban képződött tartalékokat új képzések indítására és bérköltség támogatásra használta fel az ÉMRMK. A működési költségek tartalékából sor került 100 millió forint támogatási költségre történő átcsoportosításra. Működési költségek tekintetében: A felhasználás 2010. március 31.-ig megközelítőleg 847 millió Ft. A 2010. évi I. negyedévi forráslehívás megtörtént.

A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységek 2010 márciusában

2010. március hónapban, az alábbi eszközökkel igyekeztünk a nyilvánosság tájékoztatását biztosítani úgy, hogy a megvalósítás célkitűzései teljesüljenek. Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) Mezőkövesd- A TÁMOP 1.1.2 program keretében végzett hallgatók után igényelhető bérköltség támogatás hirdetése a Mezőkövesdi Újságban XXII évf. 5. szám- 2010.03.11, (jelentésösszegző, újság); Hirdetés a Sláger Újságban (XVII. évf. 11. szám) induló Pénzügyi-számviteli ügyintézői képzésről, jelentkezési feltételekről- 2010.03.26. (jelentésösszegző, újság). ESZA Projekt Iroda- Koktél Társasági és üzleti Magazin Egri Kiadványa - IX. évf. 2010. 2. szám. Televízió, rádió Eger- A TÁMOP 1.1.2 program induló képzéseivel kapcsolatos tájékoztató jellegű riport- Eger Városi TV-ben 2010.03.31. (e-mail, jelentésösszegző, a TV- honlapján megjelenített link http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=891) Balassagyarmat- Hirdetés a Balassagyarmati Városi TV-ben 2010.03.24.-30. (jelentésösszegző, hirdetés szövege) Sárospatak- Zemplén TV –HÍR TV –Tudósítás a TÁMOP 1.1.2 programban indított Volfram elektródás OKJ –s hegesztő tanfolyam vizsgájáról. Salgótarján- Munkáltatóknak szóló tájékoztató anyag a hónapban minden nap a VÁRTECH TV-ben képújságban. Internet (honlap) egyéb Sárospatak- Tájékoztatás a TÁMOP 1.1.2 programban indított Volfram elektródás OKJ –s hegesztő tanfolyam vizsgájáról (Sárospatak város honlapja, fényképek -2010.03.26.) Salgótarján- Tájékoztató az álláskeresők részére a TÁMOP 1.1.2 programról az ügyfélváró információs terében és az információs pulton. (nyomtatott formában, minden nap) Salgótarján- Tájékoztató a munkáltatók részére írott/nyomtatott formában átadva, illetve e-mailben kiküldve munkáltatói érdeklődés esetén Balassagyarmat- Hirdetés a kirendeltség ügyfélhívó rendszerén keresztül- 2010. márciusban folyamatosan Tájékoztató a TÁMOP 1.1.2 program eredményeiről a kirendeltség információs tábláján (jelentésösszegző, hirdetés szövege) Egyéb rendezvény, konferencia Mezőkövesd- Csoportos tájékoztató a programban induló pékképzésről (jelentésösszegző, jelenléti ív) Sátoraljaújhely- A Sátoraljaújhelyi Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete (főpályázó) valamint két együttműködő partner a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zempléni Térségi Egyesülete és a Bodrogközi Emberekért Egyesület programján történő tájékoztatás-2010.03.10,24., 2010.03.22., 2010.03.25; - Roma Fórum keretében történő tájékoztatás a TÁMOP 1.1.2 program tapasztalatairól, eredményeiről, jövőbeni lehetőségeiről- 2010.03.18. (emlékeztető, címlista, jelentés, meghívó, jelenléti ív, 8db együttműködési megállapodás, átvételi ív, fotók) - Munkáltatói kapcsolattartás- 2010.03.hó (emlékeztető) Szikszó- Csoportos tájékoztatás- (munkaruha és védőruha készítő)- 2010.03.30. (jelentésösszegző, tájékoztató) Munkáltató kapcsolattartás- 2010.03.31.(tájékoztató) Tokaj- Csoportos tájékoztató a TÁMOP 1.1.2 programban ECDL (7 modulos) képzésre jelentkezők részére- 2010.03.19. (feljegyzés, fotók) Putnok- Munkáltatók tájékoztatása az igénybe vehető támogatási formákról, munkaerő-piaci információkról, aktuális pályázati lehetőségekről és az alkalmi munkavállalás szabályairól - 2010.03.23. (jelentésösszegző, feljegyzés, jelenléti ív) Gönc- Képzéslátogatás, ügyfelek elhelyezése bér-és járuléktámogatással (19fő), munkáltatói kapcsolattartás, képzésindításról tájékoztatás. ESZA Projekt Iroda- Részvétel a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ értékelő konferenciáján- 2010.03.23. (programismertető, tájékoztató kiadvány, prospektusok, jegyzetlapok, mappa, toll) Heves- TÁMOP 1.1.2 program által támogatott képzési szakirányok tájékoztatója-2010.03.29.,31. (e-mail, jelenléti ív, jelentésösszegző) Pétervására- Csoportos tájékoztató a TÁMOP 1.1.2 program képzési lehetőségeiről- az Álláskeresési Technikák Oktatásán részt vett ügyfelek részére- - 2010.03.23. (e-mail, jelentésösszegző, feljegyzés, jelenléti ív-3db) Salgótarján- A Salgótarjáni Kirendeltség által megrendezésre került az Önkormányzati Foglalkoztatási Fórum, témák a következők voltak: önkormányzatok támogatási lehetőségei, internetes adatbázisok használatának tapasztalatai, gyakorlati kérdések- 2010.03.04, (e-mail, meghívó) - TÁMOP 1.1.2 programmal kapcsolatos megbeszélés- 2010.03.04. (programban dolgozó munkatársak részére) - Részvétel a Szív a Szívért Alapítvány által szervezett "Első lépés- alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők" programján- 2010.03.10. - Mini Állásbörze a kirendeltségen a képzést befejezett ügyfelek részére- 2010.03.16. (potenciális munkáltatók részvételével) - Foglalkoztatási Paktum záró konferenciáján való részvétel- 2010.03.29. Balassagyarmat- Munkáltatók felkeresése- 2010.03.05,12,19,22,26 (jelentésösszegző, 10 db feljegyzés) Szécsény- Munkáltatói fórum -2010.03.30. (e-mail; feljegyzés, fotók); Dr. Szerna Ágota bemutatta az egyszerűsített foglalkoztatást, érintő jogszabályváltozásokat, igénybe vehető támogatásokat. Rétság- Képzési Tájékoztató 2010. 03.09. a nehézgépkezelő tanfolyam célirányosan megszólított ügyfelei részére.(Feljegyzés, jelenléti ívek, fényképek) Rétság- csoportos tájékoztató -2010. március19-én a Ten Cate Kft. által benyújtott munkaerőigény kiellégítésére10 fő pályakezdő ügyfél számára (Feljegyzés, jelenléti ív.) Rétság- csoportos tájékoztató 2010. március 04.,11.,18.,25 –én az újonnan belépő ügyfelek számára (Feljegyzés, 5 db jelenléti ív, Fotók) Szikszó- Tájékoztató védőruha képzés indításáról, mely a 2008. szeptember 1. után állásukat vesztett embereket célozta meg -2010. március 23.(Jelentésösszegző, Emlékeztető, Felhívás, Jelentkezési lap) Szikaszó- Csoportos tájékoztatató védőruha képzés indításáról, mely a 2008. szeptember1 után állásukat vesztett embereket célozta meg –jelentésösszegző, jelentkezési lapok-, program előkészítő lapok kitöltése (Jelentésösszegző, Emlékeztető, jelenléti ív,) Szikszó- Munkáltatói kapcsolattartás a támogatási lehetőségek propagálásával, a munkába helyezések elősegítése érdekében. Miskolc- Pályázatíró projektmenedzser vizsgán való részvétel 2010. március Sárospatak- Szakmai tapasztalatcsere és információ nyújtása a kirendeltség illetékességi területéhez tartozó CKÖ –k és egyéb szervezetek képviselői részére.-2010. 03.11. (Feljegyzés, Meghívó, Jelenléti ív, Fényképek) Sárospatak- Volfram elektródás hegesztő OKJ –s tanfolyam vizsga -2010.03.10. és 26. (Fényképek) Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány Edelény- Munkáltatók részére felhívás az igénybe vehető bér-és járuléktámogatásokról felhívás); Felhívás a TÁMOP 1.1.2 programban képzésekről (felhívás). Salgótarján- Lakossági Fórum Káló, Vanyarc, Erdőtarcsa településein, személyes, szóbeli tájékoztatás a TÁMOP 1.1.2 programról, aktualitásairól. -2010. 03.01., 2010.03. 04., 2010.03.12. (Feljegyzés, Hirdetés szövege a képzésből kikerülő álláskeresők szakképesítéseiről, elhelyezésre váró létszámról, szakmánként, Tájékoztató szórólap, jelentésösszegző).

Miskolc, 2010. április 14.

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

ESZA Projekt Iroda