TÁMOP-1.1.2-07/1-2008-0001

Programmegvalósítás szakmai eredményei 2010. szeptember hónapban

A programban vállalt indikátorok teljesülése a célértékekhez viszonyítva

2010. szeptember 30-ig a TÁMOP 1.1.2 program indikátorainak alakulása: Indikátorok Eredeti vállalás fő 2010. szeptember 30-ig bevontak fő Teljesülés (módosult vállaláshoz képest) % Programba bevontak száma (fő) 8902 9226 103,64 % A programba bevontak közül az új álláskeresők száma (fő) 2910 3095 106,36 % Képzésbe bevontak létszáma (fő) 5898 6075 103,0 % Képzést sikeresen befejezők létszáma (fő) 5621 5309 94,45 % Egyéni programot sikeresen befejezők létszáma (fő) 7122 5832 81,89 % A programot sikeresen befejezettek közül azok létszáma, akik a program befejezését követő 180. napon munkaviszonyban állnak vagy vállalkozók (fő) 2635 1360 51,61 % Szeptember hónapban 216 fő többszörösen hátrányos helyzetű ügyfél programba vonása történt meg. A beszámolási időszak végéig összesen 9226 fővel kötött az ÉMRMK megállapodást, ebből 3095 fő 2008. szeptember 1-je után veszítette el állását. Horizontális szempontok érvényesülése érdekében a projektben 1111 fő (12%) roma származású és 3520 fő (40%) nő bevonása volt tervben. A program jelen szakaszában 1608 fő roma és 4521 fő nő bevonása teljesült, mely már a vállalt értékeket meghaladta. A régiónkban a beszámolási időszak végéig összesen 410 képzés indult el 6075 fő bevonásával, melyből 384 tanfolyam fejeződött be. A programba vont ügyfelek 66 %-a került képzésbe. Szeptember hónapban 2 új tanfolyam indult 24 fő részvételével, illetve 13 képzés fejeződött be 134 fő részvételével. A vizsgára bocsátott 5483 főből 5309 résztvevő vizsgázott sikeresen és szerzett új szakmát (képzést sikeresen befejezők/képzést befejezők aránya 96,8 %). A programunkban eddig 163 fő zárta sikertelen eredménnyel a képzést, mely a képzésbe vontak 2,6 %-át teszi ki. 11 ügyfél esetében még nem ismert a vizsgaeredmény. A kirendeltségeknek az ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartása eredményeként az elindított képzéseinkből összesen 238 fő lépett ki a záróvizsga előtt, mely a képzést megkezdők 3,9 %-a. A már befejeződött képzésekbe bevontak (5713 fő) és a sikeresen vizsgát tettek (5309 fő) aránya 92,93%. A 2010. szeptember 30-ig elindult képzések közül a 10 „legnépszerűbb” képzési irányok a következők: wolframelektródás + minősített hegesztő, élelmiszer + vegyi áru eladó, ECDL, takarító, szociális gondozó és ápoló, fogyóelektródás + minősített hegesztő, virágkötő, szárazépítő, nehézgépkezelő, könnyűgépkezelő. TÁMOP 1.1.2 program keretében nyújtható bértámogatást 2010. szeptember 30-ig összesen 38 ügyfelünk vette igénybe. Október hónapra plusz 1 főre történt kötelezettségvállalás. Szeptember hónapban 258 fő helyezkedett el bérköltség támogatással. 2010. szeptember 31 -ig 5554 főre történt kötelezettségvállalás, melyből 5358 ügyfél kezdte meg a támogatott munkavégzést. Előre láthatóan október hónapban 232 fő munkába helyezésére nyílik lehetőség bérköltség támogatással. 2010. szeptember 31 -ig összesen 6166 programrésztvevő egyéni programja fejeződött be, melynek 94,5 %-a (5832 fő) sikeresen zárult. A 3416 lefolytatott hatásvizsgálatból 1360 (39,8 %) fő dolgozott támogatás nélkül, vagy vállalkozó volt a 180. napon.

A projekt megvalósítása során megvalósított mentori tevékenység, a szolgáltatók által elvégzett tevékenységek alakulása a programban

2009. december 31.-ig volt szerződésünk külső szolgáltatókkal a mentori és humánszolgáltatásra. 2010. január 1 és szeptember 31 közötti időszakban szolgáltatók által végzett szolgáltatások nem történtek. Az új Mentori és Humánszolgáltatások Közbeszerzési eljárása folyamatban van. A közbeszerzés lefolytatásáig a munkaügyi központ munkatársai végzik a szolgáltatásokat.

A pénzügyi forrásfelhasználás alakulása a szakmai megvalósulás összefüggésében.

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ jó ütemben halad a program megvalósításában. A támogatottakra fordítható összeg tekintetében: Az adott időszakig programba vont 9226 fő esetében, a teljes lekötési állomány 95,6 %-os, a program 86,3 %-os kifizetési aránynál tart. 2010. szeptember 30-i állapotnak megfelelően a pénzügyi lekötés tekintetében, 6075 fő a képzésbe vontak száma. Képzési támogatás tekintetében 4.155.690.081.-Ft került lekötésre, és 3.931.593.596,-Ft került kifizetésre. A bér-, bérköltség támogatás esetében 2010. szeptember 30-ig 5593 főre vállaltak kötelezettséget a kirendeltségek. Ugyanezen időszak végéig a lekötés állomány 3.572.805.310,-Ft, 3.049.023.757,-Ft kifizetésére került sor. Mobilitás támogatás kifizetésünk 16.755.586 Ft Humánszolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzügyi kifizetés – mely az intenzív humánszolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás – az időszak végéig 5.150.138,- Ft. A támogatások felhasználása a teljes projekt szakasz vonatkozásában időarányos, a korábban képződött tartalékokat új képzések indítására és bérköltség támogatásra használta fel az ÉMRMK. A működési költségek tartalékából keletkező tartalékokat a 2010. év II. félévében tervezett képzések képzési költségére és bérköltség támogatás biztosítására csopotrosítja át az ÉMRMK. Működési költségek tekintetében: Felhasználásunk 2010. szeptember 31-ig 1.042,7 millió Ft.

A Nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységek 2010 szeptemberében

2010. szeptember hónapban az alábbi eszközökkel igyekeztünk a nyilvánosság tájékoztatását biztosítani úgy, hogy a megvalósítás célkitűzései teljesüljenek. Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) Mezőkövesd- A TÁMOP 1.1.2 program keretében induló Angol alapfokú nyelvtanfolyam hirdetése a Montázs újságban- XX. évf. 36. szám- 2010.09.24. (Újság). A TÁMOP 1.1.2 program keretében induló Angol alapfokú nyelvtanfolyam hirdetése a Mezőkövesdi Újságban (XXII. évf. 19. szám)- 2010.09.23. (Jelentésösszegző, Újság). Mezőkövesdi Újság (XXII. évf. 19. szám) "Lassú javulás" kistérségi munkaügyi helyzetkép- 2010.09.23. (Jelentésösszegző, Újság). Televízió, rádió Hatvan- A legfrissebb információk közreadása a Hatvan Városi TV képújságjában (e-mail, megjelentetett szöveg nyomtatott változata). Pásztó- Munkáltatóknak szóló tájékoztató anyag megjelentetése a VÁRTECH TV-ben- 2010.09.hó (Jelentésösszegző, tájékoztatók). Rétság- Kábel TV-s hirdetmény a TÁMOP 1.1.2 program aktuálisairól (Feljegyzés, hirdetés nyomtatott változata). Internet (honlap) egyéb ESZA Projekt Iroda- Havi aktuális információk közzététele a www.emrmk.afsz.hu internetes honlapon az aktuális információkról az előző hónap nyilvánosságot érintő eseményekről és az indításra váró képzésekről- 2010.09.hó (a képzési lista). Mezőkövesd- A TÁMOP 1.1.2 program keretében induló Angol alapfokú nyelvtanfolyam hirdetése a www.mezokovesd.hu honlapon-2010.09.21. (jelentésösszegző, megjelentetett szöveg nyomtatott változata). Sárospatak- A TÁMOP 1.1.2 program keretében tervezett tanfolyamok (Bolti pénztáros, Német alapfokú nyelvvizsgára felkészítő) hirdetése a www.patakinfo.hu internetes oldalon (a megjelentetett szöveg nyomtatott változata, felhívás). Eger- Ügyfelek levélben történő tájékoztatása a TÁMOP 1.1.2 programban induló képzésekről- 2010.09.23. (Jelentésösszegző, tájékoztató levél). Hatvan- A legfrissebb információk közreadása a kirendeltség ügyfélhívó kijelzőjén (e-mail, megjelentetett tájékoztató tartalma). Balassagyarmat- Hirdetés a kirendeltség ügyfélhívó rendszerén - 2010.09.01.30. (jelentésösszegző, hirdetés szövege). Rétság- Diósjenő, Nézsa Legénd Berkenye, Szátok, Nagyoroszi községek honlapján megjelentetett tájékoztató "Uniós támogatással szereztek szakképesítést" címmel-2010.09.hó (Feljegyzés, honlapok nyomtatott változata, megjelentetett tájékoztató tartalma). Egyéb rendezvény, konferencia Heves- Munkáltatói fórum- 2010.09.09. (Fényképek, előadás anyaga, jelenléti ív). Rétság- Csoportos tájékoztatók a TÁMOP 1.1.2 programba belépő ügyfelek részére a képzési lehetőségekről- 2010.09.23.,27 (Feljegyzések, Fényképek, Jelenléti ívek). ESZA Projekt Iroda- Tájékoztató szórólap munkáltatók részére a TÁMOP 1.1.2 program eredményeiről, támogatási formáiról és a programban szakmát szerzett szabad munkaerőről (szórólap). Mezőkövesd-Munkáltató fórum-2010.09.02 (Jelentésösszegző, Jelenléti ív, feljegyzés). Pásztó- Csoportos (szóbeli) tájékoztatók az újként belépő ügyfelek a TÁMOP 1.1.2 programban igénybe vehető szolgáltatásokról- 2010.09.09.,23 (Jelentésösszegző, Tájékoztató nyomtatott formája). Salgótarján- Kirendeltség munkatársainak tájékoztatása a program aktuális helyzetéről, eredményeiről- Petik Gergely Áron- ESZA koordinátor- 2010.09.23. (jelentés, diasor). Kazincbarcika- Nemzetközi Állásbörze- foglalkoztatók tájékoztatása szórólap útján a TÁMOP 1.1.2 programban igénybe vehető foglalkoztatást elősegítő támogatási formákról- 2010.09.28 (szórólapok-4db, jelentés, fényképek). Gyöngyös- Csoportos tájékoztató a TÁMOP 1.1.2 programban induló számítástechnikai szoftverüzemeltető tanfolyam potenciális résztvevői számára- 2010.09.23. (Jelentésösszegző, Tájékoztatók, Jelenléti ívek). ESZA Projekt Iroda- Szakmai értekezlet az ESZA koordinátor kollégák részvételével- 2010.09.08. (Fényképek). Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány Szécsény- A programban szakmát szerzett ügyfelek munkáltatók felé történő kiajánlása szórólap útján a kirendeltség ügyfélterének hirdetőtábláján- 2010.09.hó (Jelentésösszegző, Tájékoztató). - Tájékoztató szórólap a TÁMOP 1.1.2 programban indításra váró képzésekről, a kirendeltség ügyfélvárójának hirdetőtábláján- 2010.09.hó (Szórólap). Tokaj- A kirendeltség hirdetőtábláján elhelyezett tájékoztató a bérköltség támogatásokról ügyfeleknek, munkáltatóknak- 2010.09.hó (e-mail, tájékoztató). Rétság- Kirendeltségi hírlevél keretében munkáltatók tájékoztatása, a szakmát szerzett hallgatók munkáltatók felé történő kiajánlása (Feljegyzés, Hírlevél 9. szám). Eger- A kirendeltség hirdetőtábláján keresztül történő tájékoztatás a TÁMOP 1.1.2 programban induló képzési szakirányokról- 2010.09.16. (Jelentésösszegző, tanfolyamok listája). Mezőkövesd- ECDL képzést publikáló plakát elhelyezése a kirendeltség ügyfélvárójában- 2010.09.22-30. (jelentésösszegző, plakát). Hatvan- A legfrissebb információk közreadása a kirendeltség faliújságján (e-mail, megjelentetett tájékoztató tartalma). Szikszó- A TÁMOP 1.1.2 programban indított tanfolyam hirdetése (óvodai dajka, elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő) a kirendeltség faliújságján keresztül (Tájékoztató, Felhívás, Emlékeztető). Pásztó- Általános tájékoztató a programról álláskeresőknek, munkáltatóknak elhelyezve az ügyfélváróba, illetve az információs pulton- 2010.09. hó (jelentésösszegző, Tájékoztató). Balassagyarmat- Tájékoztató a TÁMOP 1.1.2 program eredményeiről a kirendeltség információs tábláján elhelyezve- 2010.09.hó (Jelentésösszegző, Tájékoztató). Hírlevél (I. évf. 2. szám) formájában történő tájékoztatás a munkaerő-piaci körképről, képzésekről, támogatásokról (Jelentésösszegző, Hírlevél). Salgótarján- Hírlevélben (II. évf. 9. szám) történő tájékoztatás munkáltatók részére (Hírlevél). - Ügyfelek részére tájékoztató plakát elhelyezése a kirendeltség faliújságján- 2010.09. hó (jelentés, tájékoztató).

Miskolc, 2010. október 25.

Észak-magyarországi Regionális

Munkaügyi Központ

ESZA Projekt Iroda