TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001

TÁMOP 1.1.2 program 2012. évi eredményei

Az Új Széchenyi Terv keretében 2011. május 1-vel elindult TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) elnevezésű országos projektet a Nemzetgazdasági Minisztérium és a  megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai konzorciumi együttműködés keretében valósítják meg. A 2015. április 30-ig tartó program az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával kerül végrehajtásra.

Célja, hogy elősegítse a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott hátrányos helyzetű álláskeresők nyílt munkaerő-piacra történő tartós visszakerülését, illetve a ma még inaktív emberek minél szélesebb körben történő megszólítását, segítő szolgáltatások és támogatások alkalmazásával történő elhelyezését.

A program elsősorban azokra a problémákra, problémacsoportokra koncentrál, amelyek a hagyományos eszközökkel és módszerekkel nehezebben kezelhetőek, az eredményességhez több, személyre szabott szolgáltatást és támogatást és forrást kell mozgósítani.

A munkaügyi központok látókörébe kerülő különböző munkaerő-piaci hátránnyal rendelkező állástalanok közül a program

- az alacsony iskolai végzettségűeket,

- a pályakezdés,

- az idős kor nehézségeivel küzdőket,

- a gyermekgondozásból vagy hozzátartozó ápolásából visszatérőket,

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultakat,

- és a munkanélküliség tartóssá válásával veszélyeztetetteket

célozza meg.

Az utolsóként megnevezett célcsoporti kör a megyei sajátságokat figyelembe véve került meghatározásra. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az alábbi hátránnyal rendelkezők kerülhetnek be ebbe a célcsoportba:

- legalább három hónapja regisztráltak, vagy

- családon belüli munkanélküliséggel érintettek, vagy

- elavult szakképesítéssel rendelkezők, vagy

- gyermeküket egyedül nevelők, vagy

- csoportos létszámleépítéssel érintettek.

A TÁMOP 1.1.2 program a Munkaügyi Központban székelő menedzsment szakmai iránymutatásával, a megye 15 kirendeltségének közreműködésével valósul meg. A kiválasztási folyamatban igény szerint segítséget nyújtanak különböző civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, érdekképviseletek. A programrésztvevők egyéni szükségleteihez igazodó munkaerő-piaci szolgáltatások a program teljes ideje alatt alkalmazásra kerülnek. A térség munkáltatói igényfeltárása alapján indított képzések hozzájárulnak ahhoz, a munkaerő kereslet-kínálat minél jobban közelítsen egymáshoz. A célcsoport specifikus támogatott foglalkoztatási formák elősegítik a programrésztvevők munkagyakorlat szerzését. Az elhelyezkedés számos további támogatás segíti elő, úgymint a munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek megtérítése, és a mobilitást növelő lakhatási támogatás. A program lehetőséget biztosít az álláskeresők részére vállalkozás indítására is, hozzájárulva ezzel a megye vállalkozási szférájának élénkítéséhez.

A TÁMOP 1.1.2 program indításakor 11 522 M Ft állt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának (BAZMKHMK) rendelkezésére, amelynek felhasználásával a tervek alapján 12 100 hátrányos helyzetű állástalan munkaerő-piaci helyzetének javítása volt a cél. 2012. év folyamán végrehajtott forrásbővítés során további 3106 M Ft-ot kapott a BAZMKHMK. Így a megemelt kerettel együtt összesen 15 207 munkanélküli támogatására nyílik lehetőség.

2012. évben nyújtandó támogatásokra a tervek alapján 3555,7 M Ft állt rendelkezésre, mely fedezte az áthúzódó kötelezettségeket és az évben újonnan bevonni tervezett 3875 álláskereső támogatását is. A tárgyévben képzésbe 1900, humán szolgáltatást követően támogatott foglalkoztatásba pedig 1975 ügyfél bevonását tervezte a BAZMKHMK. 2012. évben a tervezett bevonási létszámot túlteljesítve összesen 5397 álláskereső programba vonása valósult meg. A program által finanszírozott képzéseken 2498 hátrányos helyzetű munkavállaló kapott lehetőséget új szakmai megszerzésére, illetve közel 3200 ügyfél támogatott foglalkoztatására (bér-, bérköltség támogatás, VVT) vállaltak kötelezettséget a kirendeltségek.

2012. végégig összesen 8453 álláskeresővel kötöttek megállapodást a BAZ megyei kirendeltségek. Az uniós forrásból finanszírozott programokkal szemben támasztott elvárás, hogy a megvalósítás során fokozott figyelmet kell fordítani a horizontális szempontok érvényesítésére. A projektdokumentációban lefektetett keretszámok alapján a BAZMKHMK vállalta, hogy a programba vontak 45%-a nő, 20%-a pedig roma nemzetiségű álláskereső lesz. A horizontális szempontok érvényesítésére hozott intézkedések eredményeként a tervezetten felül teljesültek a megyei vállalások mind 2012. évben, mind pedig az összbevonás tekintetében. Összességében a programba vont nők 46%-os, a roma nemzetiségű ügyfelek pedig 21%-os arányban vannak jelen. 2012. évre vonatkoztatva a romák részvételi aránya meghaladja a 23%-ot. BAZ megye illetékességi területén elhelyezkedő 15 kistérség közül 10 a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik. A programba vontak több mint 50%-a él ezekben a kistérségekben (összbevontak és 2012. évi bevonások tekintetében egyaránt).

A TÁMOP 1.1.2 projekt keretében az ügyfelek minimum egy szolgáltatási és egy támogatási programelemben részesülnek. A kirendeltségi koordinátorok a programba vonáskor interjú során mérik fel az ügyfél elhelyezkedését nehezítő körülményeket, hátráltató tényezőket, és ennek alapján állítják össze részére a személyre szabott szolgáltatási és támogatási elemeket tartalmazó egyéni programját. A célcsoport számára 2012. évben 6604 szolgáltatás nyújtása történt: munkaerő-piaci és foglalkoztatási információk nyújtása 1591 esetben, munkatanácsadás 3250 esetben, pályatanácsadás 268 esetben és álláskeresési tanácsadás 1495 esetben. Teljes projektidőszakot tekintve (2011.05.01-2012.12.31.) ez az esetszám 9375. Megállapítható, hogy a programban egy ügyfél szükség esetén több szolgáltatásban is részesült.

A program teljes időszaka alatt elindított 234 munkaerő-piaci képzés szakirányi struktúrája igazodott a kirendeltségeken bejelentett, ill. várható munkaerőigényekhez és foglalkoztatási lehetőségekhez. 2012. december végéig összesen 3580 programrésztvevő kezdte el a programból finanszírozott tanulmányait. A 2012. végéig befejeződött 154 képzésen közel 2300 ügyfél vett részt, akik közül 2022 fő szerzett sikeresen új piacképes szakmát. A munkatársak lelkiismeretes munkájának és a körültekintő képzői szűrés eredményeként az összes elindított képzésről csupán a bevontak 4 %-a (146 fő) morzsolódott le. 2012 évben 164 képzés indítására került sor 2497 fő részvételével. A tárgyidőszakban befejeződött 129 képzésen 1694 fő szerzett sikeresen szakmát/képzettséget. 2012. évben elkezdődött képzések közül legtöbben a szociális gondozó és ápoló, a szakács, a targoncavezető, az angol nyelvi felkészítő, valamint a volfrám- és fogyóelektródás hegesztő, call center és tisztítás-technológiai szakmunkás képzésen kezdtek tanulni.

2012. évre több munkaadó is jelezte a BAZMKHMK felé képzéssel egybekötött foglalkoztatási szándékát. Így pl. a Waberer’s International Zrt. 240 főt kívánt nemzetközi árufuvarozóként alkalmazni, munkaerőigényének kielégítéséhez 2012. évben 110 ügyfél részvételével indultak képzések.

A Vodafone Magyarország Zrt. által call center munkakörben jelzett foglalkoztatási igényére 2012. évben indított képzéseken 83 programrésztvevő vett/vesz részt.

Az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) országos bázisának egyik központja Miskolcon kerül kialakításra. Az alkalmazni kívánt 425 fő képzése szintén a TÁMOP 1.1.2 programból kerül finanszírozásra. A beszámolási időszakban az ESR kialakításával kapcsolatosan a Munkaügyi Központnak feladata (képzés) nem volt. A rendelkezésre álló információk alapján a képzések várhatóan 2013. évben realizálódnak.

A TÁMOP 1.1.2 program keretében igénybe vehető támogatott foglalkoztatási formák célcsoport specifikusan nyújthatók a munkáltatók részére. Például csak a 3. célcsoportba bevont 50. évnél idősebb programrésztvevők foglalkoztatása esetén állapítható meg a 3 x max. 4 hónapos időtartamú „komplex” bérköltség támogatás. A program kezdetétől 2012. év végéig támogatott foglalkoztatás keretében nyújtott bér- és bérköltség támogatást közel 5200 programrésztvevő után vettek igénybe a munkáltatók. Ebből közel 800 esetben a munkatapasztalat szerzést követően bértámogatásra is sor került. 206 résztvevő önfoglalkoztatásának támogatása kezdődött el 2012. év végéig. 2012. év során bevezetett új lakhatási támogatást 41 ügyfél vette igénybe.

2012. év során 2059 bértámogatásra és 1352 bérköltség támogatásra vállaltak kötelezettséget a kirendeltségek. A vállalkozóvá válási kedv 2012. év folyamán erősödést mutatott az előző évhez képest, mert több mint 100 fővel több ügyfél élt ezzel a támogatási lehetőséggel.

A programba vontak jelentős része jelenleg valamilyen támogatás részese. 2012. december 31-ig összesen 1313 ügyfél fejezte be az egyéni programját, melynek 81%-a (1058 fő) sikeresen teljesült. A lefolytatott 116 db. 180. napi hatásvizsgálatból 37 esetben dolgozott, vagy vállalkozó volt a vizsgálat alanya.

Keretgazdálkodás

Az BAZ megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának tényadatai 2012. december 31-én:

A projekt megyei keret összege a teljes projektidőszakra vonatkozóan működési és támogatási eszközök vonatkozásában 14 628 M Ft. Támogatási eszközökre fordítani tervezett összeg 13 073,8 M Ft.

A projekt indulásától 2012. december 31-ig vállalt pénzügyi elkötelezettség támogatásokra összesen 5 094 M Ft, ebből 2012. december 31-ig 3 841 M Ft került kifizetésre.

A projekt 2012. évi felhasználható kerete 3 900 M Ft volt, ebből támogatásokra 3 555,7 M Ft-ot fordíthattunk. A 2012. évi pénzügyi teljesítés 3 093 M Ft volt.

A támogatottakra fordítható összeg tekintetében:

- 2012. december 31-i állapotnak megfelelően a képzési támogatás tekintetében 2 111 M Ft került lekötésre és 1 542 M Ft kifizetésre. Ebből a 2012. évi felhasználás 1 286 M Ft volt.

- A foglalkoztatási támogatások (bér/bérköltség és vállalkozóvá válási támogatás) esetében 2012. december 31-ig a lekötés állományunk 2 930 M Ft, ebből 2012.évben 1 784 M Ft kifizetésre. A munkába járást támogatás kifizetésünk 15,1  M Ft volt.

- Lakhatási támogatás kötelezettségvállalás 22 M Ft

Működési költségek tekintetében:

Felhasználásunk 2012. december 31-ig 288 M Ft, ebből 2012. évben 177,3 M Ft került kifizetésre.

Összességében elmondható a BAZ megyei TÁMOP 1.1.2 program eddigi végrehajtásáról, hogy a terveknek megfelelő ütemben történik.